## ProjectPlan
ShoppingExperience (KKK) | [58 empty] | [42]
Kevin's Knick Knacks | [10 empty] | © 2023 by KKK.com
Software Engineer: Ryan Buchanan |  |  |  | Project Start: | 2023-01-12
|  |  |  | Display: | Weekly
|  |  |  | Display Period: | 1 | time axis 2023-01-12 to 2024-01-25
[11 empty] | 12 Jan '23 | 19 Jan '23 | 26 Jan '23 | 2 Feb '23 | 9 Feb '23 | 16 Feb '23 | 23 Feb '23 | 2 Mar '23 | 9 Mar '23 | 16 Mar '23 | 23 Mar '23 | 30 Mar '23 | 6 Apr '23 | 13 Apr '23 | 20 Apr '23 | 27 Apr '23 | 4 May '23 | 11 May '23 | 18 May '23 | 25 May '23 | 1 Jun '23 | 8 Jun '23 | 15 Jun '23 | 22 Jun '23 | 29 Jun '23 | 6 Jul '23 | 13 Jul '23 | 20 Jul '23 | 27 Jul '23 | 3 Aug '23 | 10 Aug '23 | 17 Aug '23 | 24 Aug '23 | 31 Aug '23 | 7 Sep '23 | 14 Sep '23 | 21 Sep '23 | 28 Sep '23 | 5 Oct '23 | 12 Oct '23 | 19 Oct '23 | 26 Oct '23 | 2 Nov '23 | 9 Nov '23 | 16 Nov '23 | 23 Nov '23 | 30 Nov '23 | 7 Dec '23 | 14 Dec '23 | 21 Dec '23 | 28 Dec '23 | 4 Jan '24 | 11 Jan '24 | 18 Jan '24 | 25 Jan '24
WBS | TASK DESCRIPTION | ASSIGNED TO | BUDGET | PROGRESS | PLAN START | PLAN END | PLAN DAYS | ACTUAL START | ACTUAL END | ACTUAL DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| Phase 1 MVP Dev | Name |  | 1% | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 26 | 2023-01-12
| Task 1 Repo & Source Layout | Ryan | null | 5% | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 5 | 2023-01-12
| Task 2 JavaScript | Ryan | null |  | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 5
| Task 3 Variables | Ryan | null |  | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 5
| Task 4 Functions | Ryan | null |  | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 5
| Phase 1 MVP Milestone | Ryan | null |  | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1
| Phase 2 Debug & Testing |  |  | 0% | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 5
| Task 1 Debug/Test | Ryan | null |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 5
| Phase 2 Functional Milestone | Ryan | null |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1
| Phase 3 User Testing |  |  | 0% | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 5
| Task 3 Customer Test | Ryan | null |  | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 5
| Phase 3 User-Happy Milestone | Ryan | null |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1
KKK Project Plan © 2023 KKK.com